ICS 13.020.40

Z00/09

DB32

江苏省地方标准

DB 32/ XXXXX—XXXX

污染场地风险管控技术规范

Technical specification for risk control of contaminated site

（本稿完成日期：2021年4月）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

江苏省生态环境厅

江苏省市场监督管理局    发布

目  次

前言	 Ⅱ

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　工作程序和内容	2

5　风险管控对象	2

6　风险管控目标	3

7　风险管控模式	4

8　风险管控技术要点	5

9　风险管控效果评估	7

10　后期环境监管	9

11　定期检查和维护	10

附录A（资料性）　污染场地风险管控制度控制措施的适用性	11

附录B（资料性）　污染场地风险管控制度控制技术方案编制大纲	12

附录C（资料性）　污染场地风险管控工程控制技术的适用性	13

附录D（资料性）　污染场地风险管控阻隔工程工艺参数表	14

附录E（资料性）　污染场地风险管控技术方案编制大纲	15

附录F（资料性）　风险管控效果评估报告编制大纲	16

附录G（资料性）　信息公告牌参考样式	17

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏省生态环境厅提出并归口。

本文件起草单位：东南大学、江苏省环境科学研究院、生态环境部南京环境科学研究所、中国科学院南京土壤研究所。

本文件主要起草人：宋敏、陈丹丹、王水、于磊、赵炎、张满成、龙涛、陈樯、宋静、曲常胜、王栋、蔡安娟。

污染场地风险管控技术规范

- 范围

本文件规定了污染场地风险管控的工作程序、内容和技术要求。

本文件适用于污染场地风险管控的技术方案制定、工程设计及施工、工程环境监测、效果评估和后期环境监管。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本标准必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 14554 恶臭污染物排放标准

GB 36600 土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）

GB/T 14848 地下水质量标准

HJ 25.1 建设用地土壤污染状况调查技术导则

HJ 25.2 建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则

HJ 25.6 污染地块地下水修复和风险管控技术导则

HJ 682 建设用地土壤污染风险管控和修复术语

HJ 905 恶臭污染环境监测技术规范

HJ 2050 环境工程设计文件编制指南

HJ/T 55 大气污染物无组织排放监测技术导则

DB 32/T 3943 《建设用地土壤污染修复工程环境监理规范》

- 术语和定义

HJ 682界定的术语和定义适用于本文件。

污染场地 contaminant site

土壤污染状况调查表明污染物含量超过土壤污染风险管控标准的，调查报告中确定的污染场地。

- 工作程序和内容

污染场地风险管控的工作程序如图1所示：

图1 污染场地风险管控工作程序

- 风险管控对象

污染场地风险管控对象包括：

a）拟流转、出让或者用途拟变更前后涉及重点行业企业用地、相关公用设施用地、相关敏感用地的。

b）拟流转、出让或者用途拟变更前后涉及闲置、荒置等场地性质模糊且无法提供完整的污染识别资料的。

c）经详细调查和风险评估确认土壤污染风险超过可接受水平，尚未开发利用，可通过实施风险管控达到安全利用的。

d）调查报告表明污染物含量超过风险管控标准，暂不开发利用或者现阶段不具备治理与修复条件的。

e）已经开发建设、尚未投入使用的住宅、公共管理与公共服务等建（构）筑物，应在周边污染场地通过实施风险管控达到安全利用的目的。

- 风险管控目标

  - 管控范围

土壤污染状况调查与风险评估报告中提出的场地调查边界内土壤及地下水污染区域，包括污染边界和污染深度。可根据场地污染情况及周边环境现状适当对管控范围进行调整。

  - 目标污染物

结合前期场地土壤污染状况调查和风险评估提出的目标污染物，根据场地及受体特征、规划、风险暴露途径和水文地质条件等，确认风险管控目标污染物。

  - 制度控制目标

通过限制人员活动类型或活动区域，制定和实施各项管理措施，减少或阻止人群对场地污染物的暴露，防范和杜绝可能带来的风险和危害，从而达到利用管理手段对污染场地的潜在风险进行控制的目的。

  - 工程控制目标

采用阻隔、覆盖等工程措施，以控制污染物迁移或阻断污染物暴露途径，降低和消除场地污染物对人体健康和环境的风险为目的。风险管控工程控制措施包括阻隔、固化/稳定化、可渗透性反应墙、监控自然衰减技术等，管控目标为：

a）采用覆盖/水平阻隔措施的场地，覆盖阻隔层上方或其上建筑物室内臭气浓度应低于GB 14554中臭气浓度周界环境空气浓度限值。

b）采用垂直阻隔或可渗透反应墙或监测自然衰减等管控措施的场地，周边下游地下水中目标污染物浓度应保持稳定或持续下降，且目标污染物浓度不超过风险控制值。

c）采用固化/稳定化的场地，土壤中污染物的浸出浓度应达到GB/T 14848中地下水使用功能对应标准值。

  - 风险管控要求

确认场地管控要求，如管控周期、经费投入、责任主体等。

- 风险管控模式

按照预防为主、保护优先、风险管控为主体的基本思路，以移除或者清理污染源、阻断污染物迁移途径、切断污染物暴露途径为基本管控措施，结合多介质溶质迁移模拟和风险源-途径-受体概念模型，通过制度控制和工程控制手段，建立不同污染源-汇类型的污染场地风险管控模式，按照风险等级，实施风险管控。根据场地特征条件、管控目标和管控要求，确定管控总体思路。

  - 制度控制

对于污染物不易挥发、不易扩散、风险等级低的污染场地，宜开展以制度控制措施为主的风险管控。包括但不限于以下情景：

a）采用治理修复验收达标的场地，土壤污染物含量经修复未达到一类用地筛选值的场地。

b）地下水中污染物含量超过相应筛选值，但经风险评估认为人体健康风险可接受的场地。

c）经风险评估确认场地土壤污染风险超过可接受水平，但暂不开发利用或者现阶段不具备治理与修复条件的场地。

d）拟再开发利用的污染场地。

e）规划用途不明确的关闭搬迁或者历史遗留尚未开展土壤污染状况调查的场地。

  - 工程控制

对于污染物易挥发、易扩散、风险等级高的污染场地，应开展以工程控制措施为主的风险管控。包括但不限于以下情景：

a）污染范围临近红线边界的场地。

b）存在挥发性有机物污染或者异味的场地。

c）污染物运移模拟表明地下水污染物存在迁移扩散的场地。

d）地下水中污染物含量超过地下水使用功能对应标准值且存在不可接受的健康风险，但土壤不存在污染的场地。

e）土壤污染物含量高于GB 36600中规划用地类型条件下的风险管制值，对人体健康存在不可接受风险的场地。

  - 当地下水和土壤污染区域重叠时，应统筹考虑地下水和土壤一并风险管控。

- 风险管控技术要点

  - 制度控制措施

    - 制定制度控制技术方案

- 拟开展制度措施为主的污染场地，需结合场地特征和确定的风险管控模式等，重点分析各制度控制措施的适用性，常见的风险管控制度控制措施的适用性可参见附录A。可选取适合的一种或者多种制度控制方式并实施。污染场地风险管控制度控制技术方案可参见附录B编制。

    - 开展动态监测

8.1.2.1 点位布设

a）根据场地地下水流向进行监测点位布设，原则上地下水上游至少设置1个点位，地下水下游至少设置2个点位，风险管控范围两侧边界至少各设置1个点位，可根据场地面积及污染分布适当增加监测点位。场地临近地表水体的，根据地下水流向，在地表水与风险管控范围边界间，至少设置1个点位。

b）场地周边存在生态环境敏感点、污染受体，以及场地位于敏感区域内的，根据情况适当增加污染扩散监测点位。地下水采样要求按照HJ 25.6的相关规定和要求执行。

c）环境空气监测点位原则上应在地块上风向设置1个参照点，下风向地块周界外10m范围内，设置3个监测点位。地块周边存在环境敏感目标，可适当增加污染扩散监测点位。

8.1.2.2 监测频次

a）地下水监测频次原则上不少于每季度一次。针对污染物扩散、社会关注度高、周边社会环境复杂、生态环境敏感、地下水流场变化大等特殊地快情况可提高监测频次。

b）场地周界环境空气监测频次原则上不少于每月一次。地块周边存在环境敏感目标，可提高监测频次，出现特殊情况随时监测。

8.1.2.3 监测指标

地下水监测指标包括目标污染物浓度和一般性能指标如pH、氨氮、COD等；环境空气的检测指标包括臭气浓度和一般性能指标如TSP等。

8.1.2.4 监测结果分析及判别

地下水监测中，四个批次连续监测数据显示相同监测点位中同一污染物监测值变化呈显著上升趋势的，或者环境空气监测中，对比GB 14554中臭气浓度周界环境空气浓度限值，下风向任意点位监测数据超过限值要求的，说明目标污染物存在污染扩散风险，应及时采取进一步风险管控措施阻止污染扩散。

  - 工程控制措施

    - 筛选管控技术

- 拟开展工程控制措施为主的风险管控，根据污染场地水文地质条件、污染特征和确定的风险管控模式等，从目标污染物、技术成熟度、效率、成本、时间和环境风险等角度，分析比较现有风险管控技术的优缺点，重点分析各技术工程应用的适用性，常用的工程技术的适用性可参见附录C。基于技术可行性分析确定一种或多种可行技术。

    - 制定管控技术方案

- 根据水文地质条件、风险管控目标、技术路线、工艺参数、工程量、费用和周期等，制定不少于2套备选技术方案。技术路线应反映风险管控的总体思路、方式、工艺流程等，还应包括实施过程中二次污染防治措施、环境监测计划和环境应急安全计划等。污染场地风险管控阻隔工程工艺参数可参见附录D。污染场地风险管控工程控制技术方案可参见附录E编制。

    - 工程设计及施工

8.2.3.1 风险管控工程设计根据工作开展阶段分为初步设计、施工图设计。对于小型项目，可根据实际情况直接进行施工图设计。风险管控工程设计可参照HJ 2050执行。

8.2.3.2 当已有的地质与水文地质资料不能满足工程设计需求时，应开展必要的地质和水文地质调查工作。

8.2.3.3 工程设计、施工准备、施工过程和环境管理相关技术要求可参照HJ 25.6执行。

8.2.3.4 根据国家和地方环境管理法律法规，结合工程施工工艺特点及工程周边环境，实施环境管理计划，防范如阻隔墙建设等施工过程中造成的土壤、地下水、地表水、环境空气等二次污染。

8.2.3.5 实施风险管控中产生的固体废物以及拆除的设施、设备或者建筑物、构筑物等属于危险废物的，应当依照法律法规和相关标准的要求进行处置。

    - 工程运行监测

8.2.4.1 点位布设

工程施工期环境监测点位布设可参照DB 32/T 3943的相关要求执行，工程养护期达标后应进行监测井和环境空气监测点位布设，内容包括：

a）根据场地地质与水文水文地质条件、场地污染特征和采用的风险管控技术，进行风险管控监测井的布设，充分利用场地调查设置的监测井，在风险管控范围的上游、内部、下游和两侧，可能涉及的二次污染区域、风险管控薄弱位置和周边受体位置设置。

b）环境空气监测点位布设的要求按照本文件中8.1.2.1执行。

8.2.4.2 监测指标

工程施工期应对可能产生的二次污染物进行监测，工程养护期达标后应对工程运行效果进行评价，内容包括：

a）二次污染物指标：包括施工和运行过程中在土壤、地下水、地表水、环境空气中产生的二次污染物。

b）工程运行效果：垂直阻隔和可渗透性反应墙可通过监测墙体地下水流向上游及下游的地下水水位、目标污染物浓度等判断工程控制运行状况。

    - 趋势预测和运行状况分析

相关技术要求参照HJ 25.6执行。

    - 管控工程施工期间，应当设立公告牌，公开相关情况和环境保护措施；可采取设置管控范围边界围挡、铺设苫网、隔离重点区域、信息监控等制度措施。

- 风险管控效果评估

  - 采样频次

    - 风险管控效果评估的目的是评估工程措施是否有效，根据工程运行状况判断达到管控效果，则进入效果评估阶段，效果评估一般在工程设施完工1年内开展。

    - 工程性能指标应按照工程实施要求进行评估。

    - 污染物指标应至少采集4个批次的数据，原则上每个季度采样一次。

  - 布点数量与位置

    - 应结合风险管控措施的布置，在风险管控范围上游、内部、下游，以及可能涉及的潜在二次污染区域设置监测点。

    - 可充分利用场地调查评估、风险管控实施等阶段设置的监测井，现有监测井应符合风险管控效果评估采样条件。

  - 检测指标

风险管控效果评估检测指标包括工程性能指标和污染物指标。

    - 工程性能指标包括渗透系数、阻隔厚度、嵌入隔水层深度、使用寿命、抗压强度和工程设施连续性与完整性等。

    - 污染物指标包括土壤、地下水、地表水、环境空气等环境介质中的目标污染物和其他相关指标。其中，土壤的检测指标为风险管控方案中确定的目标污染物浓度、浸出浓度；地下水和地表水的检测指标包括目标污染物和一般性能指标如pH、氨氮、COD等；环境空气的检测指标包括臭气浓度和一般性能指标如TSP等。

    - 必要时可增加土壤理化性质、水文地质参数、地下水水位、地下水流速等作为辅助判断的依据。

  - 现场采样与实验室检测

风险管控效果评估现场采样与实验室检测参照HJ 25.1和HJ 25.2执行。

  - 风险管控效果评估标准

    - 风险管控制度控制措施应落实到位。

    - 风险管控工程性能指标应满足设计要求或不影响预期效果，包括材料性能指标、渗透系数、阻隔厚度、嵌入隔水层深度、工程设施连续性和完整性和使用寿命等。

    - 场地风险管控措施下游地下水中污染物浓度应持续下降，地下水污染扩散得到控制。固化/稳定化后土壤中污染物的浸出浓度应达到接受地地下水用途对应标准值或不会对地下水造成危害。

  - 风险管控效果评估方法

    - 若风险管控工程制度控制措施落实到位，工程性能指标、污染物指标均达到评估标准，则判断风险管控达到预期效果，可对风险管控措施继续开展运行与维护。

    - 若风险管控工程制度控制措施未落实到位，工程性能指标和污染物指标未达到评估标准，则判断风险管控未达到预期效果，须对风险管控措施进行优化或调整。

  - 效果评估报告编制

- 风险管控效果评估报告应包括风险管控工程概况、环境保护措施落实情况、效果评估布点与采样、检测结果分析、效果评估结论及长期环境监管等内容。污染场地风险管控效果评估报告可参见附录F编制。

- 后期环境监管

  - 后期环境监管要求

    - 实施风险管控的场地，应开展后期环境监管。后期环境监管方式应包括长期环境监测与制度控制，两种方式可结合使用。

    - 因采取风险管控措施不当等原因，造成污染场地周边的土壤、地下水、地表水、空气污染等突发环境事件的，土地使用权人应当及时采取环境应急措施，并向所在地县级以上环境保护主管部门和其他有关部门报告。

    - 原则上后期环境监管直至场地土壤中污染物浓度达到GB36600第一类用地筛选值、地下水污染物浓度达到GB/T 14848中地下水使用功能对应标准值为止。

  - 长期环境监测

    - 一般要求

10.2.1.1 实施风险管控的场地应按照风险管控方案要求开展长期监测。

10.2.1.2 通过设置地下水监测井进行周期性采样和检测，监测井位置应优先考虑污染物浓度高的区域、敏感点所处位置等，应充分利用场地符合采样条件的监测井。

10.2.1.3 环境空气监测可参照HJ/T 55和HJ 905执行。场地周边存在环境敏感目标，可适当增加污染扩散监测点位。

    - 长期监测频率及检测指标

10.2.2.1 长期监测原则上1~2年开展1次，可根据实际情况进行调整。长期监测结果中污染物指标逐渐下降或趋于稳定，可适当降低监测频次。

10.2.2.2 场地周边环境空气指标或下游地下水指标出现异常的场地，尤其是目标污染物含量升高时，应加大取样频率，并根据实际情况增加监测指标，査明原因及时进行补救和整改，直至达到风险管控目标。

10.2.2.3 地下水的检测指标包括一般性能指标（如pH、氨氮、COD）和目标污染物。可增加地下水流向与流速、地下水位变动情况等作为辅助判断依据。

10.2.2.4 环境空气的检测指标包括臭气浓度和一般性能指标如TSP等。

    - 点位布设

地下水和环境空气监测点位布设的要求按照本文件中8.1.2.1执行。

  - 制度控制

实施风险管控的场地应开展制度控制，包括通知和公告潜在风险、制定限制进入或使用条例等方式，多种制度方式可同时使用。

- 定期检查和维护

  - 日常维护

应对标识牌、围挡、地表覆盖材料等进行管理和维护。标识牌应保持清晰、完整，围挡应确保无损坏、倾斜与缺失，地表覆盖应保持完好。当发现损坏、颜色污染或有变化等现象，应及时修复和更换。

  - 定期检查

原则上每年进行不少于一次的现场检查，形成巡查监管记录，保留必要的现场照片、视频等资料。对巡查过程发现的各种问题及时上报，发现问题的可增加检查频次。检查内容包括：

a）风险管控区域的阻隔体是否被损坏，或有被损坏的风险；风险管控区域永久性标识、地下水长期监测井等是否受到破坏。

b）风险管控区域实际建设用途是否与地块使用方式一致，防止出现阻隔体被扰动的风险。

附录A

（资料性）

表A污染场地风险管控制度控制措施的适用性

| 管控措施 | 技术要点 | 适用的场地特征 |
| --- | --- | --- |
| 设置管控区 边界围挡 | 禁止人员进入场地或污染区域、限制从事与本区域风险管控无关的其他项目、活动。 | 所有污染场地 |
| 设置场地 信息公告牌 | 信息公告牌内容应至少包含风险管控场地名称及管控区域示意图、场地风险管控要求及禁令、场地监督与管理联系方式，内容导向应明确、无歧义。信息公告牌可参见附录G制定。 |  |
| 配备管控人员 | 污染场地须至少配备1个值守或巡查人员进行日常管理，根据场地面积、风险管控难度可适当增加人员。 |  |
| 场地资料管理 | 污染场地须将相关资料整理归纳建档，由场地使用权人保存档案，并安排专员负责。场地风险管控管理档案主要包括：土壤污染状况调查与风险评估报告、风险管控方案、风险管控实施记录、动态监测计划与监测报告、动态监测设施建设与维护记录等。 |  |
| 隔离重点区域 | 应根据目标位置设立隔离警示带或隔离墩。 | 场地内存在坑洼、废弃物堆积、电力设施、工程控制作业区域等存在人员及环境安全隐患区域 |
| 信息监控识别 | 应设置视频探头、扬声器、无人机等措施进行场地影像监控及事件报警，影像资料长期保存、定期排查安全隐患；可设置电子门禁、信息识别等装置，自动判断进出场地人员及车辆信息。 | 污染场地内或周边人员密集、人员与车辆来往频繁及社会关注度高的典型污染场地， |
| 苫网铺设 | 应按照扬尘防治要求铺设符合相关规格的苫网。 | 场地内地表裸露、无植被覆盖 |
| 蒸汽入侵预防 | 应采取预防蒸汽入侵措施，主要包括：采用高密度聚乙烯（HDPE）等致密材料覆盖场地污染区域；利用在线监测设施对周边环境敏感点进行预警。 | 污染场地目标污染物具有易挥发、异味等性质，且对周边居民区、办公区、学校、医院等环境敏感目标存在蒸汽入侵影响。 |
| 植被覆盖 | 应根据场地污染特征与分布，采用植被覆盖的方式阻断污染物迁移，预防水土流失。覆盖植被实施过程应至少考虑以下因素：覆盖区域径流排放坡度；场地污染特征是否支持植被生长；植被种植类型及密度。 | 场地表层土壤污染且污染物存在随降雨发生地表径流迁移风险。 |

附录B

（资料性）

污染场地风险管控制度控制技术方案编制大纲

1 项目背景

1.1 任务由来

1.2 编制依据

1.3 编制目的

2 场地风险识别

2.1 场地基本信息

2.2 场地污染情况

2.3 水文地质情况

2.4 场地污染风险

3 场地风险管控模式

3.1 确认地块条件

3.2 管控总体思路

3.3 管控范围

3.4 管控目标

4 风险管控制度控制技术方案

4.1 管控技术筛选

4.2 管控方案比选

5 长期环境监测

5.1 环境影响分析

5.2 环境动态监测方案

5.3 环境应急安全计划

6 成本效益分析

6.1 管控费用

6.2 环境效益、经济效益和社会效益

7 结论和建议

附录C

（资料性）

表C污染场地风险管控工程控制技术的适用性

| 技术 名称 | 优点 | 缺点 | 适用的目标污染 | 场地适用性 | 技术成熟度 | 效率 | 成本 | 时间 | 环境 风险 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阻隔 技术 | 施工方便，使用材料较为普遍，可有效将污染物阻隔在待定区域 | 阻隔效果受地下水中pH，污染物类型、活性、分布、墙体的深度、长度、宽度，地块水文地质条件等影响 | 重金属、有机物及重金属有机物复合污染场地 | 不宜用于污染物水溶性强或渗透率高的污染土壤； 不适用于地质活动频繁和地下水水位较高的地区。 | 国外已广泛应用，国内已有较多工程应用 | 高 | 低 | 工程周期短，需要长期监测和维护 | 低 |
| 可渗透性反应墙 | 反应介质消耗较慢，具备几年甚至几十年的处理能力 | 填料需要适时更换；需对地下水的pH等进行控制；可能存在二次污染 | 重金属、有机物、无机离子等 | 均质含水层，恒定的流速、方向和水位。 不适用于承压含水层，不宜用于含水层深度超过10m的非承压含水层。 | 国外已广泛应用，国内已有工程应用 | 中 | 中 | 工程周期短，需要长期监测和维护 | 低 |
| 固化/稳定化 | 施工方便，使用材料较为普遍，达标能力强 | 难以预见污染物的长期行为 | 适用于多种性质稳定的污染物（如NAPL、重金属、多氯联苯、二噁英等） | 不宜用于挥发性有机化合物，不适用于以污染物总量为验收目标的项目 | 国外已广泛应用，国内已有较多工程应用 | 高 | 低 | 工程周期短，需要长期监测和维护 | 低 |
| 监测自然衰减 | 费用低、对环境影响较小 | 需要较长监测时间 | 易降解的有机物 | 污染程度较低、污染物自然衰减能力较强的场地 | 国外已广泛应用 | 低 | 低 | 需要长期监测 | 低 |

附录D

（资料性）

表D污染场地风险管控阻隔工程工艺参数表

| 技术类别 | 技术种类 | 阻隔厚度 | 嵌入隔水层深度 | 渗透系数 | 典型设计寿命 | 地块 适用性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 垂直阻隔 | 水泥-膨润土隔离墙 | 0.7m~1.0m | 0.6m~1.5m | ≤1.0×10-6 cm/s | 20-30 年 | 黏性土层、砂土层、粉土层等 |
|  | 土-膨润土 隔离墙 | 0.7m~1.0m | 0.6m~1.5m | ≤1.0×10-7 cm/s | 20-30年 | 黏性土层、砂土层、粉土层等 |
|  | HDPE土工膜隔离墙 | ≥3mm | ≥1m | ≤1.0×10-7 cm/s | 50-100年 | 在所有地基类型中均可 |
|  | 水泥帷幕灌（注）浆隔离墙 | 0.7m~1.0m | 0.6m~1.5m | ≤1.0×10-6 cm/s | 20-30年 | 黏性土层、砂土层、粉土层等 |
| 水平阻隔 | 覆土 | ≥0.5m | / | ≤1.0×10-3 cm/s | 20年 | 黏性土层、砂土层、粉土层等 |

附录E
（资料性）
污染场地风险管控技术方案编制大纲

1 总论

1.1 任务由来

1.2 编制依据

1.3 编制内容

2 场地问题识别

2.1 场地基本信息

2.2 场地环境特征

2.3 场地污染情况

2.4 场地污染风险

3 场地风险管控模式

3.1 确认地块条件

3.2 管控总体思路

3.3 管控范围

3.4 管控目标

4 风险管控技术方案

4.1 管控技术筛选

4.2 技术路线

4.3 技术工艺参数

4.4 工程量、工程费用估算

4.5 管控方案比选

5 环境管理计划

5.1 环境影响分析

5.2 二次污染防治措施

5.3 环境监测计划

5.4 环境应急安全计划

5.5 后期环境管理

6 成本效益分析

6.1 管控费用

6.2 环境效益、经济效益、社会效益

7 施工进度安排

8 结论和建议

附 录 F
（资料性）
风险管控效果评估报告编制大纲

1 项目背景

2 工作依据

2.1 法律法规

2.2 标准规范

2.3 项目文件

3 场地概况

3.1 场地调查评价结论

3.2 风险管控技术方案

3.3 风险管控实施情况

3.4 环境保护措施落实情况

4 评估布点方案

4.1 评估范围

4.2 采样节点、周期和频次

4.3 布点数量与位置

4.4 检测指标

4.5 评估标准值

5 现场采样与实验室检测

5.1 样品采集

5.2 实验室检测

6 风险管控效果评估

7.1 检测结果分析

7.2 风险管控效果评估

7 后期环境管理

7.1 长期环境监测

7.2 制度控制

7.3 应急措施

8 结论与建议

8.1 效果评估结论

8.2 建议

9 附件

附录G

（资料性）
信息公告牌参考样式

图G 信息公告牌参考样式图